## CRONOGRAMA
Cronograma de formulación, actualización y/o ajuste de los instrumentos de ordenamiento territorial (POT, PBOT, EOT) | [75 empty] | Datos Generales
Municipio
Fecha de Inicio
Responsable
Cargo
|  | 2025 | [47 empty] | 2026
Nº | ETAPA | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
1. | ALISTAMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Analizar la capacidad institucional | bar: ENERO 1 to ENERO 4
Conformar el equipo de trabajo | bar: ENERO 1 to ENERO 4
Recolectar la información necesaria | bar: FEBRERO 1 to MARZO 4
Evaluar el POT vigente | bar: FEBRERO 1 to MARZO 4
2 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (Sistema de Expediente Municipal)
Archivo técnico e histórico | bar: ABRIL 1 to JUNIO 4
Sistema de seguimiento y evaluación | bar: ABRIL 1 to JUNIO 4
3 | DIAGNÓSTICO
Elaboración de los estudios básicos de gestión del riesgo y su incorporación | bar: ABRIL 1 to ENERO 4
Diseño e implementación de la estrategia de participación | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
Análisis territorial por dimensiones | bar: ABRIL 1 to AGOSTO 4
Elaboración e implementación de la cartografía | bar: ABRIL 1 to ENERO 4; MARZO 1 to ABRIL 4
4 | FORMULACIÓN
Incorporación de los estudios básicos de gestión del riesgo | bar: SEPTIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
Documento técnico de soporte (DTS) | bar: SEPTIEMBRE 1 to ENERO 4
5 | CONCERTACIÓN Y APROBACIÓN
Proceso de concertación, consulta, aprobación, y adopción | bar: FEBRERO 1 to AGOSTO 4