## Hoja1
Etapas para la formulación, actualización y/o ajuste de los instrumentos de ordenamiento territorial (POT, PBOT, EOT)
N° | ETAPA | DESCRIPCIÓN | FRECUENCIA | MÉTODO | RESULTADO
1. | Alistamiento
1.1 | Analizar la capacidad institucional | Evaluar las capacidades técnicas, administrativas y financieras de la alcaldía para formular y ejecutar el POT. Identificar fuentes de financiación y actores clave, revisar estudios de riesgo existentes. | Al inicio de la etapa de alistamiento | Revisión de planes de desarrollo, análisis financiero, consulta con actores estratégicos como el Gobierno Nacional, departamento y autoridades ambientales. | Informe de análisis institucional, incluyendo capacidades y necesidades financieras.
1.2 | Conformar el equipo de trabajo | Designar un equipo interdisciplinario liderado por un responsable en la secretaría de planeación municipal. Asegurar experiencia en ordenamiento territorial y evitar conflictos de interés. | Una vez al inicio del proceso de formulación | Selección de personal con experiencia en desarrollo rural, economía, medio ambiente, y derecho urbano. Transparencia en la elección y conformación del equipo. | Equipo interdisciplinario conformado, con roles definidos.
1.3 | Diseñar una estrategia de participación | Establecer una estrategia para involucrar a actores públicos, privados y comunitarios en el proceso de ordenamiento territorial, utilizando instancias de consulta y participación. | A lo largo de todo el proceso de formulación | Planificación de sesiones de trabajo, consultas y talleres con actores clave (Consejo Territorial de Planeación, Juntas Metropolitanas), registro de información obtenida. | Estrategia de participación diseñada y aprobada, con instancias de consulta activas.
1.4 | Recolectar la información necesaria | Identificar y recopilar información clave sobre datos demográficos, cartografía, áreas urbanas y rurales, estudios de riesgo y amenazas, evitando información irrelevante. | Durante la etapa de alistamiento | Revisión de estudios existentes, mapeo de áreas clave, consulta con expertos en SIG (Sistemas de Información Geográfica), y recopilación de datos oficiales. | Base de datos completa y actualizada para la formulación del POT.
1.5 | Evaluar el POT vigente | Hacer un balance del POT vigente, identificando problemas y logros del anterior. Revisar los compromisos previos y las normas vigentes para garantizar mejoras en el nuevo POT. | Al final de la etapa de alistamiento | Revisión documental del POT anterior, análisis de la ejecución y compromisos asumidos, consulta con actores clave para identificar fallos y áreas de mejora. | Evaluación del POT vigente con lecciones aprendidas y áreas de mejora identificadas.
2. | Seguimiento y evaluación
2.1 | Sistema de expediente municipal | Centralizar y mantener actualizados todos los documentos relacionados con el POT, incluidos estudios técnicos, normativas, informes de seguimiento, cartografía, entre otros. | Actualización anual o según cambios | Recolectar y organizar todos los documentos relacionados con el POT en una plataforma digital accesible | Expediente municipal completo y actualizado
2.1.1 | Archivo técnico e histórico | Almacenar y proteger todos los documentos históricos y técnicos que respaldan el proceso de planificación y ejecución del POT, como estudios iniciales, decisiones previas y revisiones. | Continuamente, a medida que se generan nuevos documentos | Clasificar y archivar todos los documentos relacionados al POT en un formato estandarizado y digital | Archivo completo y accesible de la historia técnica del POT
2.1.1.1 | Documentos del POT vigente | Recopilar y actualizar los documentos del POT vigente | Al inicio del POT y cada vez que haya una actualización | Recoger el Documento Técnico de Soporte, el Documento Resumen, el Acto Administrativo que adopta el POT, y la cartografía correspondiente. | Documentos actualizados del POT vigente
2.1.1.2 | Estudios técnicos | Incorporar estudios técnicos de soporte al POT | Durante la formulación del POT y revisiones posteriores | Solicitar y archivar estudios relacionados con PGIRS, PMMA, PSMV, y estudios de revisión como POMCA y análisis de riesgo o amenaza. | Estudios técnicos archivados
2.1.1.3 | Actos administrativos | Registrar y actualizar los actos administrativos que reglamentan el POT | Cada vez que se emitan nuevas normativas | Revisar decretos, resoluciones y acuerdos que reglamentan el uso del suelo y las normativas de orden nacional, departamental o metropolitano. | Actos administrativos archivados
2.1.1.4 | Información de seguimiento | Recolectar y organizar la información de seguimiento del POT | Anualmente | Recopilar los datos de los informes anuales de seguimiento sobre la implementación de las decisiones del POT. | Información de seguimiento archivada
2.1.1.5 | Información histórica de la planeación | Mantener un archivo actualizado de la información histórica relacionada con la planeación territorial | Al inicio del POT y cada vez que se haga una revisión histórica | Incorporar y archivar actos administrativos y documentos históricos que datan de la expedición de la Ley 388 de 1997. | Archivo histórico consolidado
2.1.1.6 | Información de otras fuentes secundarias | Incorporar y organizar información de fuentes secundarias relevantes | Continuamente | Recopilar y archivar información de otras fuentes (informes externos, enlaces sugeridos) que complementen el POT. | Información secundaria archivada
2.1.2 | Sistema de seguimiento y evaluación | Centralizar y mantener actualizados todos los documentos relacionados con el POT, incluidos estudios técnicos, normativas, informes de seguimiento, cartografía, entre otros. | Actualización anual o según cambios | Recolectar y organizar todos los documentos relacionados con el POT en una plataforma digital accesible | Expediente municipal completo y actualizado
2.1.2.1 | Análisis de suficiencia del POT | Realizar una lectura detallada y operativa del POT vigente para verificar su suficiencia | Al inicio de cada ciclo de evaluación | Utilizar un mapa conceptual del POT para revisar la coherencia entre los componentes, indicadores y objetivos del plan. | Lectura operativa y selectiva del POT
2.1.2.2 | Análisis de articulación entre fines y medios | Revisar la articulación entre los fines y los medios del POT | Anualmente o según ajustes normativos | Comparar los fines del POT con los medios propuestos para cumplirlos, utilizando un análisis conceptual y operativo. | Lectura operativa y selectiva del POT
2.1.2.3 | Análisis de seguimiento a la ejecución del POT | Monitorear los avances en la ejecución de los objetivos del POT mediante indicadores específicos | Anualmente | Recolectar datos de los indicadores establecidos en el POT para cada objetivo. | Seguimiento a la ejecución del POT
2.1.2.4 | Indicadores revisados y actualizados | Revisar la evolución de los indicadores de los objetivos del POT | Anualmente | Realizar un análisis comparativo de los indicadores del POT para evaluar el progreso en la ejecución de los programas y proyectos. | Seguimiento a la ejecución del POT
2.1.2.4.1 | Indicadores de Impacto | Recopilar información para medir el índice de calidad de vida en el territorio | Anual | Utilizar encuestas de calidad de vida de DANE y datos socioeconómicos para calcular el avance del POT | Índice actualizado de calidad de vida
|  | Evaluar los niveles de competitividad del municipio o territorio | Anual | Recopilar datos del Consejo Nacional de Competitividad y bases de datos económicas | Informe sobre los niveles de competitividad
2.1.2.4.2 | Indicadores de Efecto | Medir el uso del suelo para verificar si está alineado con el POT | Anual | Revisar mapas del IGAC y SIG municipal para verificar si el uso del suelo corresponde con la planificación | Informe sobre el uso del suelo y ocupación del territorio
|  | Monitorear la movilidad y transporte en el territorio | Semestral | Analizar datos de encuestas de movilidad y estudios de transporte público y tiempos de desplazamiento | Reporte semestral sobre mejoras en movilidad
2.1.2.4.4 | Indicadores de Monitoreo de Procesos | Evaluar el avance del cronograma de proyectos del POT | Trimestral | Calcular el porcentaje de actividades completadas frente al cronograma general | Informe trimestral sobre el avance del cronograma
|  | Monitorear la ejecución presupuestal de los proyectos del POT | Trimestral | Revisión de informes financieros de la Secretaría de Finanzas sobre el gasto ejecutado vs. presupuesto asignado | Informe trimestral sobre ejecución presupuestal
|  | Evaluar el cumplimiento de objetivos de los proyectos del POT | Anual | Revisar los resultados finales de cada proyecto y comparar con los objetivos planteados al inicio | Informe anual sobre el cumplimiento de objetivos de proyectos
2.1.2.5 | Documento de seguimiento y evaluación completo | Elaborar conclusiones a partir del análisis de seguimiento y evaluación del POT | Al final del ciclo de evaluación | Consolidar la información de los análisis de suficiencia, articulación y seguimiento en un documento final de evaluación. | Conclusiones del seguimiento
3. | Diagnostico
3.1 | Capacidades institucionales | Analizar las capacidades institucionales para llevar a cabo procesos participativos y definir recursos | Al inicio del diagnóstico | Evaluar los recursos humanos, técnicos y financieros disponibles en las instituciones municipales | Informe sobre las capacidades institucionales
3.2 | Balance de información disponible | Revisar la información secundaria disponible: OT, sectorial, infraestructura, etc. | Al inicio del diagnóstico | Revisión documental y bases de datos del POT, inventarios de instrumentos y patrimonios, y solicitudes a entidades públicas | Inventario de información existente y faltante
3.3 | Inventarios | Realizar inventarios de instrumentos previos, prestadores de servicios y patrimonio material | Al inicio del diagnóstico | Recolectar inventarios de los prestadores de servicios públicos, así como instrumentos y patrimonios aplicables | Inventario completo de instrumentos y actores relevantes
3.4 | Determinantes ambientales | Solicitar las determinantes ambientales y las del Art. 10 de la Ley 388 de 1997 | Al inicio del diagnóstico | Hacer solicitudes formales a las entidades pertinentes para obtener información de determinantes ambientales | Documento con las determinantes ambientales y legales
3.5 | Estrategia de participación | Establecer la estrategia para realizar el proceso de participación ciudadana | Tras el balance de información disponible | Diseñar el plan de participación que integre a la comunidad en la formulación del diagnóstico | Estrategia de participación ciudadana implementada
3.6 | Análisis territorial por dimensiones | Realizar el análisis del territorio según las dimensiones: ambiental, económica, sociocultural, etc. | Durante el diagnóstico | Utilizar información recolectada para analizar las distintas dimensiones del territorio | Informe de análisis del territorio por dimensiones
3.6.1 | Dimension Ambiental
3.6.1.1 | Capacidades institucionales | Analizar las capacidades institucionales para gestionar los procesos ambientales y determinantes | Al inicio del diagnóstico | Evaluar los recursos humanos, técnicos y financieros disponibles en las instituciones locales | Informe sobre capacidades institucionales ambientales
3.6.1.2 | Balance de información | Revisar la información ambiental disponible, tanto secundaria como primaria, y los instrumentos de gestión ambiental | Durante el diagnóstico | Revisar estudios del POT, POMCA, Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), entre otros | Inventario de información ambiental disponible
3.6.1.3 | Balance de información | Solicitar la información de determinantes ambientales a la autoridad competente (Ley 388, Art. 10) | Durante el diagnóstico | Enviar solicitudes formales a la corporación ambiental o entidades pertinentes para obtener los datos | Determinantes ambientales recibidas
3.6.1.4 | Inventario ambiental | Realizar un inventario de áreas protegidas y de conservación en el territorio | Durante el diagnóstico | Revisión de mapas, áreas protegidas y conservación del sistema biofísico mediante análisis cartográfico | Informe de áreas protegidas y de conservación
3.6.1.5 | Estrategia de participación | Establecer una estrategia de participación para involucrar a la comunidad en el análisis ambiental | Después del balance de información | Diseñar talleres participativos, encuestas y reuniones con la comunidad para discutir temas ambientales | Estrategia de participación ciudadana ambiental
3.6.1.5.1 | Art. 4: Participación democrática | Fomentar la concertación entre intereses sociales, económicos y urbanísticos para promover la participación ciudadana. | Continuamente, durante todo el proceso | Realizar mesas de trabajo, encuestas y reuniones con organizaciones comunitarias y entidades territoriales. | Participación activa de la ciudadanía en el proceso de ordenamiento
3.6.1.5.2 | Art. 6: Objeto del ordenamiento | Atender las diversidades étnicas y culturales, reconociendo el pluralismo y respetando la diferencia. | En la fase de formulación del POT | Incorporar en el diagnóstico territorial análisis de diversidad étnica y cultural, e incluir estos aspectos en los instrumentos de ordenamiento. | Inclusión de la diversidad en los instrumentos de ordenamiento
3.6.1.5.3 | Art. 6: Objeto del ordenamiento | Incorporar instrumentos para regular dinámicas de transformación territorial. | Al formular y actualizar el POT | Proponer y diseñar instrumentos de regulación (zonificación, reglamentaciones) en concordancia con las dinámicas territoriales. | Instrumentos de regulación adaptados a las dinámicas territoriales
3.6.1.5.4 | Art. 22: Participación comunal | Reconocer a las organizaciones cívicas que influyen en el territorio para la formulación y concertación del POT. | Durante la fase de formulación del POT | Identificar organizaciones vecinales y comunales; invitarlas a participar en la concertación de planes urbanos y rurales. | Planes formulados con participación comunal
3.6.1.5.5 | Art. 22: Participación comunal | Promover la asignación de usos y aprovechamiento del suelo en microzonas de escala vecinal. | Tras la adopción del POT | Formular planes parciales que detallen los usos del suelo y actividades en áreas específicas del territorio comunal. | Planes parciales con uso del suelo asignado
3.6.1.5.6 | Art. 24: Mecanismos de difusión | Garantizar la consulta democrática en todas las fases del plan de ordenamiento (diagnóstico, formulación, seguimiento). | Durante todo el ciclo del POT | Establecer plataformas de difusión pública (medios digitales, radios locales) y realizar reuniones periódicas con los actores involucrados. | Consulta democrática garantizada en todas las fases del POT
3.6.1.6 | Análisis territorial | Analizar el territorio desde la dimensión ambiental: degradación del suelo, cambio climático, etc. | Durante el análisis territorial | Usar herramientas SIG, imágenes satelitales, y bases de datos de gestión ambiental | Informe de análisis ambiental
3.6.1.6.1 | Estudios basicos de gestión del riesgo | Incorporar estudios sobre la gestión del riesgo en el diagnóstico territorial | Durante el análisis territorial | Revisar estudios de gestión de riesgos, identificación de áreas vulnerables y su impacto sobre el uso del suelo | Informe sobre riesgos y vulnerabilidad en el territorio
3.6.1.6.2 | Zonificación de amenazas | Realizar la zonificación de áreas con condiciones de amenaza | Durante el diagnóstico de riesgos | Utilizar estudios de georreferenciación y mapas generados por autoridades competentes (IGAC, Gestión del Riesgo) | Mapa de áreas con condiciones de amenaza
3.6.1.6.3 | Zonificación de áreas con condición de amenaza | Identificar las áreas con condiciones de amenaza | Durante el diagnóstico de riesgos | Revisar mapas de amenazas existentes, como erupciones volcánicas, tsunamis, inundaciones, etc. | Informe sobre áreas con condiciones de amenaza
3.6.1.6.4 | Zonificación de áreas con condiciones de riesgo | Realizar la zonificación de áreas con condiciones de riesgo | Durante el diagnóstico de riesgos | Usar bases de datos de autoridades en gestión de riesgos y estudios previos para identificar áreas vulnerables | Mapa de áreas con condiciones de riesgo
3.6.1.6.5 | Otras amenazas | Evaluar otras amenazas como erosión costera, tsunamis, amenazas volcánicas | Durante el diagnóstico de riesgos | Usar información generada por estudios especializados en áreas costeras, montañosas y otras áreas con riesgos específicos | Informe sobre amenazas volcánicas, tsunamis, y erosión
3.6.1.6.6 | Evaluación de información | Evaluar la información generada por las autoridades competentes sobre amenazas y riesgos | Durante el diagnóstico de riesgos | Recopilar y analizar la información de diferentes sectores (ambiental, gestión del riesgo, geológico) | Informe consolidado de amenazas y riesgos
3.6.1.7 | Cartografía del diagnóstico | Realizar la cartografía de las condiciones ambientales del territorio | Después del análisis ambiental | Generar mapas temáticos con los datos de degradación ambiental, riesgos y áreas de conservación | Mapas temáticos de condiciones ambientales
3.6.1.7.1 | Ambiental | Información Base (urbano y rural)
Zonificación climática (rural)
Geología (rural)
Hidrografía y áreas hidrográficas (rural)
Geomorfología (rural)
Pendientes (rural)
Capacidad de uso del suelo (rural)
Cobertura y uso actual del suelo (rural) (Deberá obtenerse mediante el uso de la metodología Corine Land Cover para Colombia)
Uso potencial del suelo (rural)
Conflictos de uso del suelo (urbano y rural)
Áreas de conservación y protección ambiental. (urbano y rural)
Amenazas (en cumplimiento de lo dispuesto en la sección 3, subsección 1 del presente capítulo)
3.6.1.8 | Síntesis del diagnóstico ambiental | Elaborar la síntesis del diagnóstico ambiental con conclusiones y recomendaciones | Al final del diagnóstico | Recopilar todos los análisis y mapas generados para construir una síntesis comprensiva del diagnóstico ambiental | Documento final del diagnóstico ambiental
3.6.2 | Dimension Económica
3.6.2.1 | Estructura predial: análisis del tamaño de los predios | Inventariar y analizar la estructura predial del municipio o distrito, identificando tamaño y uso del suelo | Durante el diagnóstico económico | Revisar bases de datos catastrales y realizar un análisis de predios privados y públicos en suelo urbano y rural | Informe de la estructura predial y mapa del tamaño de predios
3.6.2.2 | Caracterización de actividades económicas | Identificar y analizar las actividades económicas presentes en el territorio, por sector primario, secundario y terciario | Durante el diagnóstico económico | Usar fuentes estadísticas y realizar encuestas locales sobre actividades agrícolas, industriales y de servicios | Informe sobre las actividades económicas en el territorio
3.6.2.3 | Potencialidades y restricciones del desarrollo económico | Analizar las fortalezas y limitaciones de los sectores económicos del territorio (primario, secundario, terciario) | Durante el diagnóstico económico | Realizar entrevistas con actores económicos y revisar proyectos y apuestas económicas en la región | Análisis de las oportunidades y restricciones económicas
3.6.2.4 | Análisis del empleo por sectores | Analizar las dinámicas del empleo generado en los diferentes sectores (primario, secundario y terciario) | Durante el diagnóstico económico | Recopilar datos del mercado laboral a nivel local y revisar los indicadores de empleo en cada sector | Informe sobre el empleo y su distribución por sectores
3.6.2.5 | Economía municipal en el contexto regional y nacional | Analizar la economía municipal en relación con el contexto regional y nacional | Durante el diagnóstico económico | Revisar indicadores macroeconómicos nacionales y regionales, y realizar estudios comparativos sobre el posicionamiento económico del municipio | Informe sobre la economía municipal en el contexto re
3.6.2.6 | cartografia Económica | Predial (urbano y rural)
3.6.3 | Dimension socio-cultural
3.6.3.1 | Análisis poblacional y demográfico | Analizar las dinámicas poblacionales del territorio, incluyendo distribución y proyecciones de crecimiento | Durante el diagnóstico socio-cultural | Revisión de información estadística del DANE, encuestas locales y caracterización de grupos étnicos o minorías | Informe de análisis poblacional y proyecciones demográficas
3.6.3.2 | Análisis de grupos poblacionales | Identificar la composición de grupos poblacionales, incluidas minorías étnicas o desplazados | Durante el diagnóstico socio-cultural | Revisión de censos, encuestas poblacionales y trabajo de campo en áreas rurales y urbanas | Informe sobre la estructura y distribución de la población
3.6.3.3 | Dinámicas migratorias | Caracterizar las dinámicas migratorias (crecimiento vegetativo, desplazamientos, migración forzada, etc.) | Durante el diagnóstico socio-cultural | Análisis de datos migratorios y tendencias de desplazamientos basados en fuentes oficiales y estudios regionales | Informe sobre las dinámicas migratorias en el territorio
3.6.3.4 | Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) | Evaluar las necesidades socioeconómicas y acceso a servicios públicos en función de las NBI | Durante el diagnóstico socio-cultural | Revisión de indicadores de pobreza y acceso a servicios básicos, obtenidos de fuentes nacionales y locales | Informe sobre las necesidades básicas insatisfechas (NBI)
3.6.3.5 | Cobertura de servicios sociales básicos | Revisar la cobertura y calidad de los servicios sociales básicos (educación, salud, recreación) | Durante el diagnóstico socio-cultural | Revisión de datos de acceso a servicios sociales, encuestas locales, y trabajo de campo en zonas vulnerables | Informe sobre cobertura y calidad de servicios sociales
3.6.3.6 | Déficit de servicios | Identificar los déficits y carencias en la prestación de servicios sociales básicos | Durante el diagnóstico socio-cultural | Evaluación comparativa de la oferta de servicios frente a la demanda poblacional y carencias existentes | Informe sobre déficits en servicios sociales
3.6.3.7 | Cartografia Sociocultural | Territorios étnicos (si existen)
3.6.4 | Dimension Funcional
3.6.4.1 | Ocupación actual del territorio | Analizar la ocupación actual del territorio para soportar las decisiones de crecimiento urbano y ocupación de suelos rurales | Durante el diagnóstico funcional | Revisión de mapas de ocupación, proyecciones de crecimiento, y análisis socioeconómico local | Informe sobre ocupación actual y tendencias territoriales
3.6.4.2 | Dinámica regional | Identificar la interrelación en términos económicos y sociales de la región, con especial atención a conexiones rurales y urbanas | Durante el diagnóstico funcional | Recopilar datos de conectividad económica y social en la región mediante estudios regionales | Informe sobre la dinámica regional
3.6.4.3 | Servicios públicos | Analizar la cobertura y calidad de servicios públicos (agua, alcantarillado, electricidad, gas) y determinar déficits o necesidades | Durante el diagnóstico funcional | Recopilar datos de las empresas de servicios públicos, estudios técnicos y mapas de distribución | Informe sobre la cobertura y calidad de los servicios públicos
3.6.4.4 | Vivienda | Determinar el estado y déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda, con atención especial a necesidades de interés social | Durante el diagnóstico funcional | Revisar información de catastro, encuestas locales y datos del DANE para caracterizar la vivienda | Informe sobre el déficit de vivienda
3.6.4.5 | Servicio de telecomunicaciones (TIC) | Localizar la infraestructura asociada a TIC (antenas, redes de comunicación, internet) y revisar proyectos de expansión | Durante el diagnóstico funcional | Análisis de planes de expansión de los operadores de telecomunicaciones y mapas de infraestructura TIC | Informe sobre la localización de infraestructura de TIC
3.6.4.6 | Espacio público | Hacer un inventario de los elementos del espacio público y determinar el déficit en áreas de recreación y esparcimiento | Durante el diagnóstico funcional | Realizar encuestas locales y revisar planes de uso de espacio público por habitante | Informe sobre el espacio público y su déficit
3.6.4.7 | Infraestructura de transporte | Evaluar la infraestructura de transporte y sus conexiones con áreas rurales y la región, identificando necesidades de conectividad | Durante el diagnóstico funcional | Revisar mapas de conectividad vial, estudios de transporte público y privado, y encuestas locales | Informe sobre la infraestructura de transporte
3.6.4.8 | Equipamientos | Analizar la oferta de equipamientos para servicios de salud, educación, recreación y seguridad, identificando carencias | Durante el diagnóstico funcional | Recopilar información sobre centros de equipamiento y sus niveles de servicio, y analizar carencias | Informe sobre la oferta de equipamientos
3.6.4.9 | Patrimonio | Identificar áreas de patrimonio (bienes inmuebles y áreas de conservación) y posibles conflictos en su protección | Durante el diagnóstico funcional | Realizar un inventario de áreas patrimoniales y estudiar las regulaciones aplicables | Informe sobre el patrimonio y posibles conflicto
3.6.4.10 | Carografia Funcional | Ocupación actual
División Político Administrativa (urbano y rural)
Patrimonio Material (urbano y rural)
Equipamientos existentes (urbano y rural)
Espacio público existente (urbano y rural)
Infraestructura vial y de transporte (urbano y rural)
Centros poblados con la caracterización físico espacial (vías, equipamientos, espacio público, Servicios Públicos)
Servicios públicos (urbano y rural)
Perímetro de servicios públicos
Análisis del crecimiento urbano
Uso actual del suelo urbano
3.6.5 | Dimension institucional
3.6.5.1 | Capacidad de gestión institucional | Realizar un diagnóstico de la capacidad administrativa, técnica y logística de la administración municipal o distrital para implementar el POT | Durante el diagnóstico institucional | Revisar informes de gestión, entrevistar a funcionarios, y analizar los recursos humanos, técnicos y logísticos disponibles | Informe sobre la capacidad de gestión institucional
3.6.5.2 | Capacidad financiera | Evaluar la capacidad financiera del municipio o distrito para financiar las intervenciones propuestas en el POT | Durante el diagnóstico institucional | Revisar las fuentes de ingresos del ente territorial, sus proyecciones de ingresos y el balance financiero de los planes anteriores | Informe sobre la capacidad financiera del municipio
3.6.5.3 | Asignación de recursos del POT | Revisar la asignación de recursos financieros dentro del Plan de Desarrollo Municipal para ejecutar los programas y proyectos del POT | Durante el diagnóstico institucional | Analizar el presupuesto asignado en el Plan de Desarrollo Municipal y su relación con los proyectos del POT | Informe sobre la asignación de recursos para el POT
3.6.5.4 | Conflictos de límites | Identificar posibles conflictos en los límites administrativos con otros municipios o departamentos colindantes | Durante el diagnóstico institucional | Revisar la normativa sobre límites, realizar entrevistas con actores locales y analizar posibles puntos de conflicto | Informe sobre conflictos de límites territoriales
4. | Formulación
4.1 | Consolidar decisiones | Consolidar las decisiones del ordenamiento territorial municipal, integrando los resultados del proceso de participación y estudios de riesgo | Durante la fase de formulación | Revisar los estudios de amenaza y riesgo y los aportes ciudadanos para consolidar las decisiones | Decisiones consolidadas para el ordenamiento territorial
4.2 | Desarrollo de documentos | Desarrollar los documentos requeridos en la fase de formulación, como estudios técnicos, informes y conclusiones derivadas del proceso de consulta | Durante la formulación del POT | Preparar los documentos técnicos, informes y conclusiones necesarias según los requisitos normativos | Documentos técnicos desarrollados y listos para consulta
4.3 | Documento tecnico de soporte (DTS)
4.3.1 | Componente general | Desarrollar el componente general del POT que englobe las directrices generales del ordenamiento territorial a nivel municipal o distrital. | Durante la fase de formulación | Recopilación de normativa, análisis de la situación territorial y proyección de escenarios futuros | Documento del componente general
4.3.2 | Componente urbano | Formular el componente urbano para identificar y regular las áreas de crecimiento urbano y su desarrollo futuro. | Durante la fase de formulación | Análisis del crecimiento urbano, zonificación, y estudio de la infraestructura existente y proyectada | Informe del componente urbano
4.3.3 | Componente rural | Formular el componente rural para regular el uso del suelo rural, actividades agropecuarias, y áreas de conservación. | Durante la fase de formulación | Revisar el uso del suelo rural, realizar encuestas locales y proponer normativas para proteger áreas rurales | Informe del componente rural
4.3.4 | Programas y proyectos | Definir los programas y proyectos específicos que se ejecutarán para cumplir con los objetivos del POT. | Durante la fase de formulación | Realización de mesas de trabajo con actores claves, definición de metas y proyectos priorizados | Programa de proyectos priorizados
4.3.5 | Instrumentos de gestión | Identificar y formular los instrumentos de gestión y financiación necesarios para la ejecución del POT. | Durante la fase de formulación | Análisis de la capacidad de financiación y elaboración de instrumentos económicos y normativos | Instrumentos de gestión definidos
4.3.6 | Programas de ejecución | Establecer los programas de ejecución de las intervenciones definidas en el POT, priorizando las más urgentes y factibles. | Durante la fase de formulación | Revisar la viabilidad técnica y financiera de los proyectos e identificar los recursos necesarios | Cronograma de programas de ejecuc
4.4 | Cartografía | Desarrollar la cartografía que respalde el diagnóstico y formulación del POT, incluyendo mapas de zonificación, usos del suelo, áreas protegidas, etc. | Durante la fase de formulación | Utilizar herramientas SIG para desarrollar mapas temáticos que acompañen el Documento Técnico de Soporte (DTS) | Mapas temáticos del territorio
4.5 | Proyecto de acuerdo | Formular el proyecto de acuerdo que será presentado al concejo municipal o distrital para la aprobación del POT. | Al final de la fase de formulación | Redacción del proyecto de acuerdo según las normas del Decreto 1077 de 2015 y revisión legal | Proyecto de acuerdo listo para aprobación
4.6 | Documentos resumen | Elaborar los documentos resumen del POT que contengan las principales conclusiones y recomendaciones del plan para su difusión pública. | Al final de la fase de formulación | Preparación de documentos ejecutivos y resúmenes que resalten los puntos más importantes del POT | Documento resumen del POT listo para difusión
4.7 | Proceso de concertación | Realizar el proceso de concertación con la autoridad ambiental y la junta metropolitana para los municipios de distritos, cumpliendo con los plazos previstos | Durante el proceso de concertación | Convocar a la autoridad ambiental y la junta metropolitana para el análisis del POT | Concertación completada con autoridades clave
4.8 | Consulta con el CTP | Realizar la consulta con el Consejo Territorial de Planeación (CTP) para obtener su aprobación y retroalimentación sobre el proyecto del POT | Durante el proceso de consulta | Presentar el proyecto del POT al CTP para su análisis y aprobación | Consulta realizada con el CTP y retroalimentación recibida
4.9 | Aprobación del POT | Someter el proyecto del POT a consideración del concejo de gobierno, según lo establecido en el Art. 24 de la Ley 388 de 1997 y Ley 507 de 1999 | Durante el proceso de aprobación | Preparar el proyecto para su presentación ante el concejo municipal, cumpliendo con los requisitos legales | Proyecto del POT aprobado por el concejo o el alcalde
4.10 | Adopción por acuerdo o decreto | Adoptar el POT por acuerdo o decreto, en caso de que el concejo no se pronuncie, según el Decreto 1077 de 2015, dentro de los plazos establecidos | Al final del proceso de aprobación | Implementar el POT por acuerdo o, en caso de silencio administrativo, por decreto del alcalde | POT adoptado por acuerdo o decreto
4.11 | Consulta democrática | Celebrar una consulta democrática con gremios y comunidad antes de la aprobación final del POT, conforme a los artículos 4 y 24 de la Ley 388 de 1997 | Antes de la aprobación final del POT | Organizar cabildos abiertos o consultas populares según las normativas para recibir retroalimentación | Consulta democrática completada con participación ciudadana